## Trang tính3
TIẾN ĐỘ | GIAI ĐOẠN | CÔNG VIỆC | NGƯỜI THỰC HIỆN | MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH | DEADLINE | FILE NỘI DUNG_FINAL
|  | 1. Tổng quan dự án | Bích Hợp | Đã hoàn thành | 23h00 31/01/2026
|  | 2. Mục tiêu của dự án | Trà My | Đã hoàn thành | 23h00 31/01/2026
1 | PHÂN TÍCH VÀ NẮM BẮT YÊU CẦU CỦA HỆ THỐNG | 3. Các yêu cầu chức năng của hệ thống | All | Đã hoàn thành | 23h00 31/01/2026
4. Vẽ giao diện Figma cho hệ thống
|  | 4.1. Màn hình đăng ký tài khoản | Trà My | Đã hoàn thành | 7h00 05/01/2026
|  | 4.2. Màn hình đăng nhập | Trà My | Đã hoàn thành | 7h00 05/01/2026
|  | 4.3. Màn hình quản lý thông tin cá nhân | Bích Hợp | Đã hoàn thành | 7h00 05/01/2026
|  | 4.4. Màn hình trang chủ | Bích Hợp | Đã hoàn thành | 7h00 05/01/2026
|  | 4.5. Màn hình xem chi tiết sản phẩm | Quỳnh Như | Đã hoàn thành | 7h00 05/01/2026 | ỨNG DỤNG QUẢN LÝ BÁN SỮA_FINAL
|  | 4.6. Màn hình tìm kiếm sản phẩm | Quỳnh Như | Đã hoàn thành | 7h00 05/01/2026
|  | 4.7. Màn hình giỏ hàng | Thị Hoài | Đã hoàn thành | 7h00 05/01/2026
|  | 4.8. Màn hình danh sách đơn hàng | Thị Hoài | Đã hoàn thành | 7h00 05/01/2026
|  | 4.9. Màn hình chi tiết đơn hàng | Thanh Nhã | Đã hoàn thành | 7h00 05/01/2026
|  | 4.10. Màn hình đánh giá và phản hồi | Thanh Nhã | Đã hoàn thành | 7h00 05/01/2026
|  | 1. Code chức năng đăng nhập( quên mật khẩu, tạo mật khẩu mới[gợi ý]) | Quỳnh Như | Đã hoàn thành | 22h00 11/03/2026
|  | 2. Chức năng đăng ký tài khoản | Quỳnh Như | Đã hoàn thành | 22h00 11/03/2026
|  | 3. Xem danh sách sản phẩm | Thị Hoài | Đã hoàn thành | 22h00 11/03/2026
2 | CODE FRONTEND | 4. Xem danh mục sản phẩm( tổng quát, chi tiết) | Thị Hoài | Đã hoàn thành | 22h00 11/03/2026
|  | 5. Xem chi tiết từng sản phẩm | Thị Hoài | Đã hoàn thành | 22h00 11/03/2026
|  | 6. Tìm kiếm sản phẩm | Trà My | Đã hoàn thành | 22h00 11/03/2026
|  | 7. Thêm sản phẩm vào giỏ hàng | Bích Hợp | Đã hoàn thành | 22h00 11/03/2026
|  | 8. Xoá sản phẩm khỏi giỏ hàng | Bích Hợp | Đã hoàn thành | 22h00 11/03/2026
|  | 9. Cập nhật số lượng sản phẩm | Bích Hợp | Đã hoàn thành | 22h00 11/03/2026
|  | 10. Đặt sản phẩm và thanh toán | Trà My | Đã hoàn thành | 22h00 11/03/2026
|  | 11. Xem danh sách sản phẩm trong giỏ | Trà My | Đã hoàn thành | 22h00 11/03/2026
|  | 12. Xem danh sách đơn hàng | Thanh Nhã | Đã hoàn thành | 22h00 11/03/2026
|  | 13. Xem chi tiết đơn hàng | Thanh Nhã | Đã hoàn thành | 22h00 11/03/2026
|  | 14. Gửi đánh giá sản phẩm | Thanh Nhã | Đã hoàn thành | 22h00 11/03/2026
|  | 15. Xem chi tiết đánh giá | Bích Hợp | Đã hoàn thành | 22h00 11/03/2026
|  | 16. Quản lý tài khoản cá nhân | Quỳnh Như | Đã hoàn thành | 22h00 11/03/2026
|  | 1. Code chức năng đăng ký tài khoản, đăng nhập, quên mật khẩu( chú ý khi đăng nhập lần đầu thì tự động lưu thông tin đăng nhập cho các lần sau không cần đăng nhập nữa)[Figma 1, 2, 3, 4, 5] | Trà My | Đã hoàn thành | 8:00 16/04/2026
|  | 2. Chức năng trang chủ[Figma 6] | Bích Hợp | Đã hoàn thành | 8:00 16/04/2026
|  | 3. Chức năng xem danh mục sản phẩm[Figma 8] | Bích Hợp | Đã hoàn thành | 8:00 16/04/2026
|  | 4. Chức năng xem chi tiết danh mục sản phẩm [Figma 8] | Bích Hợp | Đã hoàn thành | 8:00 16/04/2026
|  | 5. Chức năng xem chi tiết sản phẩm[Figma 7] | Thanh Nhã | Đã hoàn thành | 8:00 16/04/2026
|  | 6. Chức năng thêm sản phẩm vào giỏ[Figma 9] | Thanh Nhã | Đã hoàn thành | 8:00 16/04/2026
|  | 7. Chức năng tìm kiếm sản phẩm [Figma 10] | Quỳnh Như | Đã hoàn thành | 8:00 16/04/2026
3 | CODE BACKEND | 8. Chức năng xem, cập nhật giỏ hàng [Figma 11] | Quỳnh Như | Đã hoàn thành | 8:00 16/04/2026
|  | 9. Chức năng thanh toán [Figma 12] | Quỳnh Như | Đã hoàn thành | 8:00 16/04/2026
|  | 10. Chức năng xem danh sách đơn hàng, trạng thái [Figma 13] | Thị Hoài | Đã hoàn thành | 8:00 16/04/2026
|  | 11. Chức năng xem chi tiết đơn hàng [Figma 14] | Thị Hoài | Đã hoàn thành | 8:00 16/04/2026
|  | 12. Chức năng đánh giá và phản hồi [Figma 15] | Thanh Nhã | Đã hoàn thành | 8:00 16/04/2026
|  | 13. Chức năng quản lý tài khoản [Figma 16] | Trà My | Đã hoàn thành | 8:00 16/04/2026